## Blad1
Datum | Wat gedaan? | Duur (uur) | Wie? | Extra info
2017-02-15 | Lay-out webapplicatie uitgetekend in Visio | 0.75 | Ruben
2017-02-15 | Opzoekwerk files tonen van fileserver in de website | 0.75 | Kenzo | kan via PHP gebeuren
2017-02-20 | WBS opgesteld | 1 | Kenzo
2017-02-25 | Afwerken projectvoorstel | 0.5 | Kenzo
2017-02-26 | Planning bijgewerkt | 1 | Kenzo
2017-03-01 | Basis configuratie gedaan op server | 1 | Ruben + Kenzo | Full reset, schijven geformatteerd en in raid 1+0 geconfigureerd
2017-03-01 | OS geïnstalleerd op server | 0.5 | Ruben + Kenzo
2017-03-01 | Verslag over 1/03/2017 geschreven | 0.5 | Kenzo | naam bestand: "Verslag 01032017 installatie windows.docx"
2017-08-07 | Zorgen dat de server een internet aansluiting heeft en een VPN installeren | 2 | Kenzo | Dit heeft geïnstalleerd terwijl ik er niet was en dit was mislukt
2017-03-08 | Blokschema maken | 0.5 | Ruben
2017-03-13 | Alle pagina's uitgetekend | 1 | Ruben
2017-03-13 | Login en User pagina gemaakt | 2 | Kenzo
2017-03-14 | Server proberen te herstellen na een probleem met de raid-controller | 5 | Ruben + Kenzo | Na het herstarten van de server bleef deze constant vast zitten bij het initialiseren van de P410i Raid-controller
2017-03-14 | Proberen om de firmware van de Raid-controller up te daten | 2 | Ruben + Kenzo | Om dit te updaten moesten we een licence hebben om de software te downloaden en deze hebben we niet.
2017-03-14 | Andere Servers opzetten, | 1 | Ruben + Kenzo | We hebben andere servers ter beschikking gekregen.
2017-03-15 | Pagina's in een wireframe gezet | 1.5 | Ruben
2017-03-16 | Windows installeren op de 3 servers, | 4 | Ruben + Kenzo | Eerst probeerden we Windows Server 2012 op de server zetten maar na veel gesukkel beseften we dat we de key van Windows Server 2012 R2 hadden, dan probeerden we deze te installeren maar als deze Windows versie wilde instaleren gaf deze steeds een foutmelding die niet leesbaar was omdat deze zo snel terug herstarte. dit bleef doorgaan.
2017-03-16 | Blokschema tekenen van het netwerk | 1 | Ruben + Kenzo
2017-03-16 | Kostenberekening gedaan | 0.75 | Ruben + Kenzo
2017-03-20 | Windows server 2008 r2 instaleren op de servers + updates installeren | 2 | Ruben + Kenzo | Deze versie was wel compatibel met onze servers en installeerde dus wel
2017-03-22 | Database opgesteld, uitgetekend en naar tabellen overgezet | 1.5 | Ruben + Kenzo
2017-03-22 | Updates verder geïnstalleerd op de servers, remote desktop ingesteld, domain controller opgezet | 2 | Ruben + Kenzo
2017-03-23 | Database overgezet naar SQL-queries | 1 | Ruben + Kenzo
2017-03-26 | Aan website gewerkt | 2 | Kenzo
2017-03-25 | Tussentijdse presentatie gemaakt | 2 | Ruben
2017-03-27 | Samen powerpoint overlopen en verdeeld | 0.5 | Ruben + Kenzo
2017-03-29 | De Server beneden verlaten vanwege te veel compatibliteits problemen en op de virtuele server van Mvr. Degreef opnieuw begonnen | 2.5 | Ruben + Kenzo | Omdat we al wisten wat we allemaal hoevden te doen en alles van de eerste keer goed ging zaten we naar 2 uur werk op de virtuele servers even ver als op de fysieke servers waar we 4 weken hebben op zitten proberen. | #NAME?
2017-03-29 | op de virtuele server 3 servers aangemaakt voor de failover cluster voor de webserver | 2 | Ruben + Kenzo
2017-03-29 | Login + logout gedeelte afgewerkt, webpagina gelinkt met database | 2 | Kenzo
2017-03-30 | Login en user_page samengehangen | 1.5 | Kenzo
2017-03-31 | Login en check in worden op 1 gezet in databank en worden juist getoont op de user page | 2.5 | Kenzo
2017-04-01 | bug fixes gedaan en begin admin page gemaakt | 3 | Kenzo
2017-04-06 | verder gewerkt aan admin page | 0.5 | Kenzo
2017-04-06 | info page aangemaakt | 1 | Ruben
2017-04-06 | start date toegevoegd aan database en start date bij info pagina | 0.5 | Ruben
2017-04-06 | info page afgewerkt | 1 | Ruben
2017-04-06 | testgebruikers toegevoegd | 0.1 | Ruben
2017-04-06 | script gemaakt voor users af te drukken op scherm | 1 | Ruben
2017-04-07 | databank aangepast en e-r diagramma aangepast | 0.75 | Ruben
2017-04-07 | Check in werkt | 1 | Ruben
2017-04-07 | Check in en out werkt | 1.5 | Kenzo
2017-04-07 | veranderingen verder doorgevoerd in andere pagina's | 0.75 | Ruben
2017-04-07 | database aangepast voor check in en out en logout wordt geregistreerd in databank | 0.75 | Kenzo
2017-04-07 | de "in building" query naar functions.php verplaatst | 0.2 | Kenzo
2017-04-07 | kleine bug bij het nakijken in building | 0.2 | Kenzo
2017-04-07 | tests uitgevoerd op databank | 1 | Kenzo
2017-04-08 | bug bij de lijst van de users | 0.4 | Ruben
2017-04-08 | tooltip bijgevoegd overal waar er "national insurance number" staat | 0.75 | Kenzo
2017-04-08 | de figuurtjes voor "ingelogd" en "in building" in de website gezet | 1.5 | Kenzo
2017-04-08 | colleague info page klaar | 1 | Kenzo
2017-04-08 | bug op colleague info page gefixt | 0.2 | Kenzo
2017-04-08 | info word automatisch ingevuld op settings page | 1.2 | Kenzo
2017-04-11 | check in out chart begonnen | 2 | Ruben
2017-04-14 | Settings werken | 1.5 | Kenzo
2017-04-19 | een domaincontroller en een domain aangemaakt op een nieuwe virtuele server | 2 | Ruben + Kenzo
2017-04-19 | ook een storage server aangemakt voor de fileserver | 1 | Ruben + Kenzo
2017-04-19 | al de servers in het domain gezet | 0.75 | Ruben + Kenzo
2017-04-19 | begonnen aan user manage voor de admin | 1 | Ruben
2017-04-19 | begonnen aan user add voor de admin | 0.5 | Ruben
2017-04-19 | user bijvoegen werkt aleen de rechten worden niet geregistreerd | 1 | Ruben
2017-04-19 | bug bij het bijvoegen van een user gefixt | 0.5 | Ruben
2017-04-19 | bij de userpage word de foto getoont | 0.5 | Kenzo
2017-04-19 | messages komen in de databank vanaf colleague page | 0.75 | Ruben
2017-04-19 | men kan berichten sturen vanaf messages page | 0.75 | Ruben
2017-04-20 | message page is in orde | 0.5 | Ruben | men kan de berichten nog niet openen en ook niet zoeken
2017-04-20 | nieuwe testdata en de berichten worden weergegeven op een andere pagina | 0.75 | Ruben
2017-04-20 | message page verder uitgewerkt | 1 | Ruben
2017-04-20 | begonnen aan search functie | 0.5 | Ruben
2017-04-23 | search werk bij de messages | 2 | Kenzo
2017-04-23 | ervoor gezorgd dat men geen berichten kan openen die men niet mag openen | 0.5 | Kenzo
2017-04-23 | opmaak bij user add page een beetje aangepast | 0.5 | Kenzo
2017-04-23 | telefoonnummer werd getoont zonder de 0 vooraan, opgelost | 0.75 | Kenzo
2017-04-23 | user bewerken is in orde | 1.5 | Kenzo
2017-04-23 | users verwijderen is in orde | 0.75 | Kenzo
2017-04-23 | bug fixes | 1 | Kenzo
2017-04-26 | op de failover cluster ook een fileserver gezet die de storage van de storageserver gebruikt | 1.75 | Ruben + Kenzo
2017-04-26 | op de webservers apache gëinstaleerd en de source map voor de .php files op de fileserver gezet | 2 | Ruben + Kenzo
2017-04-26 | geprobeerd op de databank ook op de fileshare te zetten maar dit is niet gelukt | 1.5 | Ruben + Kenzo
2017-04-26 | nog een paar bugs gevonden en opgelost | 0.75 | Kenzo
2017-04-26 | check in en out grafiek verder aan gewerkt | 1.5 | Ruben
2017-04-26 | er komt een popup bij de message als men een bericht krijgt en de ongelezen berichten hebben een kleurtje | 1.75 | Kenzo
2017-04-26 | bij het antwoorden op een bericht word bij topic automatisch "RE:" toegevoegd | 0.5 | Kenzo
2017-04-26 | bug bij het zoeken naar berichten opgelost | 0.5 | Kenzo
2017-04-26 | ckeck_in_out_page_colleague.php en messages_page_colleague.php aangemaakt, alle pagina's zijn gemaakt | 0.75 | Ruben
2017-04-26 | bugs opgelost | 0.5 | Ruben
2017-04-26 | mobiele optimalisatie in orde | 0.75 | Ruben
2017-04-27 | bug waneer men als admin een bericht van iemand anders bekijkt dit op gelezen staat, opgelost | 0.5 | Kenzo
2017-04-27 | men kan files toevoegen aan een bericht | 1.5 | Kenzo
2017-04-27 | men kan nu maar 1 keer per dag in en uitchecken, nodig voor de grafiek | 1 | Ruben
2017-04-27 | bug bij de user, opgelost door de user terug in te loggen waneer men refresht | 0.5 | Kenzo
2017-04-27 | user zijn session word elke 2 seconden opniem ingevuld | 0.2 | Kenzo
2017-05-02 | de auto refresh werkt terug bij de check in | 0.5 | Kenzo
2017-05-02 | opmaak van de admin pages bijgewerkt | 0.75 | Ruben
2017-05-02 | file icoontje bij messages gezet | 0.3 | Ruben
2017-05-02 | search functie verbeterd | 0.4 | Ruben
2017-05-02 | kleine bugfix | 0.2 | Ruben
2017-05-02 | waneer er geen ongelezen messages zijn word de badge niet getoont | 0.4 | Ruben
2017-05-02 | nog kleine bugs opgelost | 0.3 | Ruben
2017-05-02 | bugfixes | 0.4 | Kenzo
2017-05-03 | waneer er bij admin_add een veld niet word ingevuld krijgt men een waarschuwing | 0.3 | Ruben
2017-05-03 | overlimit button aangemaakt | 0.3 | Ruben
2017-05-03 | overlimit button bugs poberen oplossen | 0.5 | Kenzo
2017-05-03 | bij user manage page een link gezet naar de user zijn acount | 0.2 | Ruben
2017-05-06 | overlimit button verder bewerkt | 0.5 | Kenzo
2017-05-10 | een apparte server aangemaakt voor de databank op te hosten | 0.5 | Kenzo
2017-05-10 | op de databank server de firewal instellingen aangepast en een databank op geinstaleerd en de sql file geinporteerd | 2 | Kenzo
2017-05-10 | alle files voor de website overgezet op de fileserver zodat de webservers ze kunnen gebruiken | 0.5 | Kenzo
112.55