## Blad1
Datum | Wat gedaan? | Duur (uur) | Wie? | Extra info
2017-02-15 | Lay-out webapplicatie uitgetekend in Visio | 0.75 | Ruben
2017-02-15 | Opzoekwerk files tonen van fileserver in de website | 0.75 | Kenzo | kan via PHP gebeuren
2017-02-20 | WBS opgesteld | 1 | Kenzo
2017-02-25 | Afwerken projectvoorstel | 0.5 | Kenzo
2017-02-26 | Planning bijgewerkt | 1 | Kenzo
2017-03-01 | Basis configuratie gedaan op server | 1 | Ruben + Kenzo | Full reset, schijven geformatteerd en in raid 1+0 geconfigureerd
2017-03-01 | OS geïnstalleerd op server | 0.5 | Ruben + Kenzo
2017-03-01 | Verslag over 1/03/2017 geschreven | 0.5 | Kenzo | naam bestand: "Verslag 01032017 installatie windows.docx"
2017-08-07 | Zorgen dat de server een internet aansluiting heeft en een VPN installeren | 2 | Kenzo | Dit heeft geïnstalleerd terwijl ik er niet was en dit was mislukt
2017-03-08 | Blokschema maken | 0.5 | Ruben
2017-03-13 | Alle pagina's uitgetekend | 1 | Ruben
2017-03-13 | Login en User pagina gemaakt | 2 | Kenzo
2017-03-14 | Server proberen te herstellen na een probleem met de raid-controller | 5 | Ruben + Kenzo | Na het herstarten van de server bleef deze constant vast zitten bij het initialiseren van de P410i Raid-controller
2017-03-14 | Proberen om de firmware van de Raid-controller up te daten | 2 | Ruben + Kenzo | Om dit te updaten moesten we een licence hebben om de software te downloaden en deze hebben we niet.
2017-03-14 | Andere Servers opzetten, | 1 | Ruben + Kenzo | We hebben andere servers ter beschikking gekregen.
2017-03-15 | Pagina's in een wireframe gezet | 1.5 | Ruben
2017-03-16 | Windows installeren op de 3 servers, | 4 | Ruben + Kenzo | Eerst probeerden we Windows Server 2012 op de server zetten maar na veel gesukkel beseften we dat we de key van Windows Server 2012 R2 hadden, dan probeerden we deze te installeren maar als deze Windows versie wilde instaleren gaf deze steeds een foutmelding die niet leesbaar was omdat deze zo snel terug herstarte. dit bleef doorgaan.
2017-03-16 | Blokschema tekenen van het netwerk | 1 | Ruben + Kenzo
2017-03-16 | Kostenberekening gedaan | 0.75 | Ruben + Kenzo
2017-03-20 | Windows server 2008 r2 instaleren op de servers + updates installeren | 2 | Ruben + Kenzo | Deze versie was wel compatibel met onze servers en installeerde dus wel
2017-03-22 | Database opgesteld, uitgetekend en naar tabellen overgezet | 1.5 | Ruben + Kenzo
2017-03-22 | Updates verder geïnstalleerd op de servers, remote desktop ingesteld, domain controller opgezet | 2 | Ruben + Kenzo
2017-07-23 | Database overgezet naar SQL-queries | 1 | Ruben + Kenzo
#NAME?