## Blad1
Datum | Wat gedaan? | Duur (uur) | Wie? | Extra info
2017-02-15 | Lay-out webaplicatie uitgetekend in visio | 0.75 | Ruben
2017-02-15 | Opzoekwerk files tonen van fileserver in de website | 0.75 | Kenzo | kan via php gebeuren
2017-02-20 | WBS opgesteld | 1 | Kenzo
2017-02-25 | Afwerken projectvoorstel | 0.5 | Kenzo
2017-02-26 | Planning bijgewerkt | 1 | Kenzo
2017-03-01 | Basis configuratie gedaan op server | 1 | Ruben + Kenzo | Full reset, schijven geformateerd en in raid 1+0 geconfigureerd
2017-03-01 | OS geinstaleerd op server | 0.5 | Ruben + Kenzo
2017-03-01 | Verslag over 1/03/2017 geschreven | 0.5 | Kenzo | naam bestand: "Verslag 01032017 instalatie windows.docx"
2017-08-07 | Zorgen dat de server een internet aansluiting heeft en een VPN installeren | 2 | Kenzo | Dit heeft geinstaleerd terwijl ik er niet was en dit was mislukt
2017-03-08 | Blokschema maken | 0.5 | Ruben
2017-03-13 | Alle pagina's uitgetekend | 1 | Ruben
2017-03-13 | Login en User pagina gemaakt | 2 | Kenzo
2017-03-14 | Server proberen te herstellen na een probleem met de raid-controller | 5 | Ruben + Kenzo | Na het herstarten van de server blef deze constant vast zitten bij het initializeren van de P410i Raid-controller
2017-03-14 | Proberen om de firmware van de Raid-controller up te daten | 2 | Ruben + Kenzo | Om dit te updaten moesten we een licence hebben om de software te downloaden en deze hebben we niet.
2017-03-14 | Andere Servers opzetten, | 1 | Ruben + Kenzo | We hebben andere servers ter beschikking gekregen.
2017-03-15 | Pagina's in een wireframe gezet | 1.5 | Ruben
2017-03-16 | Windows installeren op de 3 servers, | 4 | Ruben + Kenzo | Eerst probeerden we windows Server 2012 op de server zetten maar na veel gesukkel beseften we dat we de key van Windows Server R2 hadden, dan probeerden we deze te installeren maar als deze Windows versie wilde instaleren geefde deze steeds een foutmelding die niet leesbaar was omdat deze zosnel terug herstarte. dit bleef doorgaan.
2017-03-16 | Blokschema tekenen van het netwerk | 1 | Ruben + Kenzo
2017-03-16 | Kostenberekening gedaan | 0.75 | Ruben + Kenzo